## Hoja1
Tarea | Asignado A | Progreso | Inicio | Fin
Fase 1: Planeación
Definir el problema y objetivos del proyecto |  |  | 2025-08-27 | 2025-09-05
Investigación de apps similares |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-30
Redacción de requisitos (Funciones) |  |  | 2025-08-27 | 2025-09-05
Asignación de roles y responsabilidades |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-11
Fase 2: Diseño
Bocetar la interfaz |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-10
Definir arquitectura de la aplicación |  |  | 2025-08-27 | 2025-09-05
Seleccionar herramientas y tecnologías |  |  | 2025-08-27 | 2025-09-05
Fase 3: Desarollo
Configuración del entorno de programación |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-20
Desarrollo del backend (lógica, base de datos) |  |  | 2025-09-25 | 2025-10-12
Desarrollo del frontend (pantallas, botones, vistas) |  |  | 2025-10-10
Integración de funciones principales (crear, editar, eliminar tareas)
Implementar funciones extra
Fase 4: Pruebas
Pruebas internas de funcionamiento
Corrección de errores detectados
Prueba con usuarios
Etapa 5: Documentación y entrega
Elaboración de la documentación técnica
Preparar presentación del proyecto
Entrega final